АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2024                                                 №  32                                    п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» (в редакции от 19.02.2019 №23;от 15.05.2023 №60), от 05.10.2018г. № 88 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год согласно приложению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснопартизанского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Краснопартизанского

сельского поселения	                                                              Б.А.Макаренко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Администрации Краснопартизанского сельского поселения

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения

от 04.03.2024 №32

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2023 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  была утверждена  постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения 25.10.2018 № 98.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, профилактика  правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму

Задачи программы:

|  | оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям; повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии; снижение уровня зависимости населения от наркотиков. |
| --- | --- |

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы, выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации, утвержденным Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.12.2022 №177.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде:

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» было предусмотрено 6 основных мероприятий. На их проведение из средств бюджета выделено 1,0 тыс.рублей .Финансирование освоено в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» предусмотрено 4 основных мероприятия. На их проведение из средств бюджета выделено 1,0 тыс.рублей. Финансирование освоено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 7 основных мероприятия. На их проведение из средств бюджета выделено 1,0 тыс.рублей .Финансирование освоено в полном объеме.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году планировался в сумме 3,0 тыс. руб., все средства освоены в полном объеме.

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс.рублей или 100%.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс. руб. или 100%.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» по плану 1,0 тыс.руб. израсходовано 1,0 тыс.руб. или 100%.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение показателей, сведения о их достижении отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»:

1.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.12.2022 № 168 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 98 «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». Причина изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 3,0/ 3,0* 100%=100%,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к. степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 100%.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Краснопартизанского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2023 № 230 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 2 | 1 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени) | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | Процентных пунктов | 44,7 | 45,2 | 45,2 |  |
| 1.4 | Количество размещенных органами местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения на официальном сайте администрации Краснопартизанского сельского поселения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | Процентных пунктов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов, в том числе | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2. | Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение по периметру | процент | 93,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | количество преступлений | 0 | 3 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту » |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | процент | 91,8 | 92,1 | 92,1 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность, ФИО) |  | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Результаты не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | приведение нормативных правовых актов Краснопартизанского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | приведение нормативных правовых актов Краснопартизанского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий. Проведена оценка состояния коррупционных проявлений в действиях должностных лиц Администрации Краснопартизанского сельского поселения. | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | предотвращение коррупционных правонарушений | Проведены информационные меры, направленные на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду; приняты нормативно- правовые акты, направленные на привлечение муниципальных служащих Администрации Краснопартизанского сельского поселения к активному участию в деятельности по противодействию коррупции. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по просвещению , обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | Не выявлено случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. - Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Краснопартизанского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | выявление в нормативных правовых актах Краснопартизанского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | Не выявлены в нормативных правовых актах Краснопартизанского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на нее |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Вед.специалист Вдовенко Е.Н. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Ст.инспектор Ковтунов И.И. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Проведены беседы в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве: «Преступная сущность –идеология терроризма»; «Терроризм и экстремизм-угроза современности»; «Мир без насилия» | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ст.инспектор Ковтунов И.И. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций государственными учреждениями (в том числе в рамках выполнения государственного задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Ст.инспектор Ковтунов И.И. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение антитеррористической защищенности объектов | повышение антитеррористической защищенности объектов |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Ст.инспектор Ковтунов И.И. |  | 31.12.2023 |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Ремонтненском районе,в Краснопартизанском с.п. и количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, | Нет преступлений |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в | Ст.инспектор Ковтунов И.И. | 31.12.2023 |  |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | формирование эффективной государственной политики на территории Ростовской области в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | формирование эффективной государственной политики на территории Ремонтненского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Участие в конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде | Ст.инспектор Ковтунов И.И. | 31.12.2023 |  |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях | повышение активности и эффективности профилактики наркомании в муниципальных образованиях |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3. По общей профилактике наркомании,формированию антинаркотического мировоззрения | Ст.инспектор Ковтунов И.И. | 31.12.2023 |  |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни |  |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4. Размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Ст.инспектор Ковтунов И.И. | 31.12.2023 |  |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | мотивирование жителей Ростовской области на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни | мотивирование жителей Краснопартизанского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Ст.инспектор Ковтунов И.И. | 31.12.2023 |  |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков. Розданы буклеты родителям несовершеннолетних «Убережем своих детей от наркотиков»; «Счастье жизни» |  |
| 3.6 | Основное мероприятие 3.6. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Ст.инспектор Ковтунов И.И. | 31.12.2023 |  |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления |  |
| 3.7 | Основное мероприятие 3.7. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Ст.инспектор Ковтунов И.И. | 31.12.2023 |  |  | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Нет таких ситуаций |  |

- Таблица 3

- Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по просвещению , обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» Основное мероприятие 2.1: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Основное мероприятие 3.1. Размещение тематической социальной рекламы и тематической полиграфической продукции по профилактике наркомании в местах массового пребывания молодежи | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |