АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО  РАЙОНА    РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.04.2016 г. | № 65 | п. Краснопартизанский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020годы»за 2015год

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 16.09.2013 № 80 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление применяется  к правоотношениям возникшим с 01.01.2016года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Краснопартизанского

сельского поселения	                                                     П.Я.Сидоренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения

от 14.04.2016 № 65

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2015 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы» была утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского  сельского поселения от 10.10.2013 №93.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение населения качественными условиями проживания;

-обеспечение устойчивости и надежности функционирования водопроводных сетей поселения;

Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2015 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 5 общественных субботника, ликвидирована 1 несанкционированная свалка.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 150 саженцев, привлечено более 50 человек.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 29.12.2014 № 145.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие 1.2 «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным санитарным требованиям». Проведено 2 схода граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение » исполнено  полном объеме, произведена посадка деревьев.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» исполнено  полном объеме, проведены субботники силами администрации по уборке кладбища 2 раза в год, произведены косметические и текущие ремонты памятников.

Основное мероприятие 2.4 «Прочее Благоустройство» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5.Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 году по плану составил 543,3 тыс. руб., израсходовано 539,2 тыс. руб. (99,3 %), в том числе за счет средств областного бюджета план-458,8 тыс.руб., израсходовано 458,8 тыс.руб. (100%).

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 479,7 тыс. руб., фактически расходовано – 479,7 тыс. руб. (100,0%), в том числе за счет средств областного бюджета план-458,8 тыс.руб., израсходовано 458,8 тыс.руб. (100%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 63,6 тыс. руб., фактически расходы составили 59,6 тыс. руб. или 93,7%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение девяти показателей (индикаторов).

По 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Уровень благоустроенности поселения(обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы»:

1. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 29.12.2014 №145  «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 93 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения в 2014-2020 годы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 24.02.2015 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 93 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 22.04.2015 № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 93 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 15.06.2015 № 59 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 93 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

5.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 24.07.2015 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 93 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

6.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 11.11.2015 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 93 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 47,05 /47,05 = 1

С1.1 = 89,3 / 89,3 = 1

С1.2 = 19,3 / 19,3 = 1

С2.1 = 58,3 / 48,3 = 1,2

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (1+1 + 1+1,2) /4  х 100 % = 105 %

Так как значение показателя результативности Р больше 100 %, то степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как отличная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 539,2 / 543,3 х 100 % = 99,3 %

Так как значение показателя результативности Р = 99,3%, и значение показателя полноты использования бюджетных средств П = 99,3%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как высокая.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производился по следующей формуле:

П

Э = ----   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

Э = 99,3/105,0 = 1,0

Так как значение показателя эффективности использования средств бюджета поселения Э =1, то такая эффективность оценивается как высокая.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования , а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Краснопартизанского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.12.2015 № 136 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 84.8 | 90.8 | 90.8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие коммунального хозяйства Краснопартизанского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 85,3 | 85,3 | 85,3 | - |
| 1.2. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 49,9 | 49,9 | 49,9 | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Краснопартизанского сельского поселения» |
| 2.1 | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 47,35 | 47,35 | 47,35 | Произведена замена отработанных ламп |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | Специалист 1категории Келлеров С.Ф. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Снижение экологической нагрузки,улучшение обстановки | Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Снижение экологической нагрузки,улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии,соответствующем нормативным и санитарнымтребованиям | Специалист 1категории Келлеров С.Ф | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Снижение экологической нагрузки,улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Снижение экологической нагрузки,улучшение обстановки | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Специалист 1категории Келлеров С.Ф. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Содержание сетей улиц населенных пунктов | Произведена замена отработанных ламп, и тек.ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Специалист 1 категории Келлеров С.Ф. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Озеленение территории поселения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и высажены цветы | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» . | Специалист 1 категории Келлеров С.Ф. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Надлежащее содержание кладбища | Сотрудниками администрации проведены субботники по уборке кладбища,проведена работа по противоклещевой обработке |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Специалист 1 категории Келлеров С.Ф. | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | 01.01. 2015 | 31.12. 2015 | Повышение уровня благоустройства территории поселения | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  | Надлежащее содержание территорий поселения,объектов благоустройства | Надлежащее содержание территорий поселения,объектов благоустройства |  |

### Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» | всего | 543,3 | 539,2 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 458,8 | 458,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 84,5 | 80,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства » | всего | 479,7 | 479,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 458,8 | 458,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,9 | 20,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | всего | 479,7 | 479,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 458,8 | 458,8 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 20,9 | 20,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие « | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство » | всего | 63,6 | 59,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 63,6 | 59,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении» | всего | 44,3 | 40,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 44,3 | 40,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение » | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Прочее благоустройство» | всего | 6,3 | 6,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 6,3 | 6,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйство» | всего | 7,0 | 7,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 7,0 | 7,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |