АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 27.12.2024 № 271 п. Краснопартизанский

О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 99

На основании постановления Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 02.10.2024 № 188 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения», на основании Решения Собрания депутатов «О бюджете Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», изложив его в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародованию, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснопартизанского сельского поселения .

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                              Б.А. Макаренко

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации Краснопартизанского сельского поселенияот 27.12.2024 № 271

Приложение № 1 к постановлению АдминистрацииКраснопартизанского сельского поселения

от 25.10.2024 № 99

Муниципальная программа

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Стратегические приоритеты муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

  - Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Краснопартизанское сельское поселение подвержено угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности.

Для Краснопартизанского сельского поселения ключевыми являются следующие проблемы:

недостаточное оснащение  современной техникой, оборудованием, снаряжением для оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Краснопартизанского сельского поселения и обеспечения полного охвата территории противопожарным прикрытием;

недостаточный охват системой оповещения и экстренного информирования населения области при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и биологической опасности на территории Краснопартизанского сельского поселения .

С целью снижения масштаба последствий и количества пострадавших при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций необходима современная система оповещения и экстренного информирования населения Краснопартизанского сельского поселения .

  - Описание приоритетов и целей муниципальной политики Краснопартизанского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы.

Основными приоритетами в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Краснопартизанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание и модернизация комплексной системы экстренного оповещения населения в зонах, подверженных возникновению быстроразвивающихся процессов природного и техногенного характера;

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснопартизанского сельского поселения на период до 2030 года основным инструментом реализации целей и задач обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Краснопартизанского сельского поселения является муниципальная долгосрочная программа, которая направлена на уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, снижение числа травмированных и погибших, сокращение материальных потерь, введения в эксплуатацию новых высокотехнологичных образцов средств пожаротушения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, средств спасения и оперативного реагирования при возникновении катастроф и стихийных бедствий, а также повышение готовности сил и средств к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих угроз их возникновения.

  - Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Взаимосвязь с государственной Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным	законом от 29.12.2004	№ 256-ЗС «О	защите	населения	и	территорий	от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

  - Задачи муниципального управления, способы

их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы.

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией социально-экономического развития Краснопартизанского сельского поселения.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:

Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от 03.12.2014	№ 2446-р	«Об утверждении	Концепции	построения	и	развития	аппаратно-программного	комплекса

«Безопасный город»;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным	законом от 29.12.2004	№ 256-ЗС «О	защите	населения	и	территорий	от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

улучшить систему информирования населения области для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

повысить качество мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

- Паспорт

муниципальной программы  Краснопартизанского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

    - Основные положения

      - Куратор муниципальной программы

      - Ответственный исполнитель муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения

      - Срок реализации муниципальной программы

      - Цели муниципальной программы

-	Глава Администрации   Краснопартизанского     сельского  поселения

-	Администрация  Краснопартизанского сельского     поселения

-	этап I: 2019-2024 годы;

- этап II: 2025-2030 годы

–	предотвращение и снижение риска возникновения

- чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

      - Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

      - Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации

–	общий  объем  финансирования  муниципальной программы

6329,9 тыс. рублей, в том числе:

2019 – 2024 годы -461,9 тыс. рублей;

2025 – 2030 годы    5868,0 тыс. рублей

–	целью развития гражданской обороны, защиты

- населения	и			территорий	от				чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является повышение		уровня			защищенности		населения, материальных			 и		культурных			ценностей	от опасностей,				возникающих			при			военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах;

Областным законом от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной безопасности»;

Областным	законом от 29.12.2004	№ 256-ЗС «О	защите	населения	и	территорий	от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

    - Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименовани е показателя | Урове нь показ ателя | Признак возрастан ия/убыва- ния | Единица измерен ия (по ОКЕИ) | Вид показа теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственн ый за достижение показателя | Связь с показател ями националь ных целей | Информ ационна я система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значен ие | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Предотвращение и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля населения Краснопартизанского сельского поселения , охваченного муниципальн ой системой оповещения | МП | возрастан ие | процент ов | процен тный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратегия социально - экономиче ского развития Ремонтненского района, Краснопартизанского сельского поселения | Администрац ия Краснопартизанского сельского поселения | Отсутству ет | Отсутст вует |
| 1.2. | Количество обученных специалистов муниципальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС | МП | возрастан ие | процент ов | процен тный | 30,0 | 2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Стратегия социально - Экономического развития Ремонтненского района Краснопартизанского сельского поселения | Администрац ия Краснопартизанского сельского поселения | Отсутству ет | Отсутст вует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – уровень муниципальной программы;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

Стратегия социально-экономического развития Краснопартизанского сельского поселения– Стратегия социально-экономического развития Краснопартизанского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 26.12.2018 № 264 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ремонтненского района на период до 2030 года» (в редакции решения Собрания депутатов Ремонтненского района от 27.12.2023 № 175 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ремонтненского района от 26.12.2018 № 264»).

    - Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» Ответственный за реализацию: Администрация Краснопартизанского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; повышение уровня оперативности реагирования пожарных подразделений; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | доля населения Краснопартизанского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова |

| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» Ответственный за реализацию : Администрация Краснопартизанского сельского поселения. Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий; проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций; повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; создание резерва материальных ресурсов для ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций; повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; оказание экстренной помощи и спасение граждан , оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | количество подготовленных специалистов добровольно-пожарной дружины поселения; |

| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» Ответственный за реализацию : Администрация Краснопартизанского сельского поселения, Нештатное аварийно-спасательное формирование Администрации Краснопартизанского сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; проведение профилактических мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах; оказание экстренной помощи и спасение граждан, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях | доля населения Краснопартизанского сельского поселения , обеспеченного оперативным прикрытием добровольно-пожарной дружиной Краснопартизанского сельского поселения |

    - Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе: | 5843,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5868,0 |
|  | Областной бюджет Всего | 5838,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 2. | Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций» | 5838,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5838,0 |
|  | Областной бюджет | 5838,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |

|  | местный бюджет (всего), | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Структурный элемент «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Структурный элемент «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

- Основные положения

  - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)

  - Связь с муниципальной программой Краснопартизанского сельского поселения 
–Администрация Краснопартизанского сельского поселения

-

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Урове нь показа теля | Признак возрастани я/убыва- ния | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Вид показат еля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателя ми национальн ых целей | Информ ационна я система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значени е | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Обучение добровольной пожарной команды Краснопартизанского сельского поселения | КПМ | возраста ние | процен тов | ведом ствен ный | 40,0 | 2023 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Стратег ия социаль но- экономи ческого развития Ремонтненского района ,Краснопартизанского сельского поселения | Администр ация Краснопартизанского сельского поселения | Отсутст вует | Отсут ствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Поддержание в готовности и модернизации системы оповещения населения | КПМ | Возрастание | процентов | ведомственный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратег ия социаль но- экономи ческого развитияРемонтненского района,Краснопартизанского сельского поселения | Администр ация Краснопартизанского сельского поселения | Отсутствует | Отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ –комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района – Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 26.12.2018 № 264 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ремонтненского района на период до 2030 года» (в редакции решения Собрания депутатов Ремонтненского района от 27.12.2023 № 175 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ремонтненского района от 26.12.2018 №

264»).

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение и поддержание вы- сокой готовности сил и средств добровольных пожарных дружин и команд | осуществление текущей деятельности | дооснащение со- временной тех- никой, оборудо- ванием, снаря- жением и улуч- шение мате- риально-техниче- ской базы пожар- ных частей и добровольных пожарных команд | процентов | 98,0 | 2023 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | 2027 |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» (всего), в том числе: | Х |  |  | 5,0 |  |  | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |  | 0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 951 | 0310 | 05.4.01.00000 |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |  | 0 |
| 2 | Муниципальный проект «Обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и защита от чрезвычайных ситуаций» | 951 | 0310 | 05.2.01.00000 |  |  | 5838,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5838,0 |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Обеспечение и поддержание вы- сокой готовности сил и средств добровольных пожарных дружин и команд» | 951 | 0310 | 05.0.00.00000 |  |  | 5843,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5868,0 |  | 0 |

Примечание.Х – данные ячейки не заполняются.

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) | Х | Глава Администрации Макаренко Б.А. | Х | информационная |
|  | «Обеспечение и поддержание высокой |  |  |  | система отсутствует |
|  | готовности сил и средств |  |  |  |  |
|  | добровольных пожарных дружин и |  |  |  |  |
|  | команд» |  |  |  |  |

- Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций»

- Основные положения

  - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)

  - Связь с муниципальной программой Краснопартизанского сельского поселения

–Администрация Краснопартизанского сельского поселения

-  Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Урове нь показа теля | Признак возрастани я/убыва- ния | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Вид показат еля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателя ми национальн ых целей | Информ ационна я система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значени е | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Охват населения ,оповещаемого системой оповещения | КПМ | возраста ние | процен тов | ведом ствен ный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Стратег ия социаль но- экономи ческого развития Ремонтненского района,Краснопартизанского сельского поселения |  | Отсутст вует | Отсут ствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ– комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района – Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 26.12.2018 № 264 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ремонтненского района на период до 2030 года» (в редакции решения Собрания депутатов Ремонтненского района от 27.12.2023 № 175 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ремонтненского района от 26.12.2018 №264»).

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение материально- технической базы нештатного аварийно – спасательного формирования | осуществление текущей деятельности | улучшение оперативных возможностей поисково- спасательных отрядов при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | процентов | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение: ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе: | Х |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «До- оснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением и улучшение мате- риально-технической базы аварийно - спасательной группы и поисково - спасательных отрядов» |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.  Х – данные ячейки не заполняются.

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение готовности и повышение уровня оперативного реагирования органов управления и сил районного звена (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «До | Х |  | Х | информационная |
|  | оснащение современной техникой, |  | Глава Администрации Краснопартизанского сельского поселения |  | система отсутствует |
|  | оборудованием, снаряжением и |  |  |  |  |
|  | улучшение материально-технической |  |  |  |  |
|  | базы аварийно - спасательной группы |  |  |  |  |
|  | и поисково - спасательных отрядов» |  |  |  |  |

- Паспорт

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» Основные положения

  - Ответственный за разработку и реализацию комплекса	процессных	мероприятий

«Обеспечение безопасности на воде» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)

  - Связь с муниципальной программой Краснопартизанского сельского поселения

– Администрация Краснопартизанского сельского поселения

-  Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Урове нь показа теля | Признак возрастани я/убыва- ния | Единица измерени я (по ОКЕИ) | Вид показат еля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателя ми национальн ых целей | Информ ационна я система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значени е | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | КПМ | возраста ние | процен тов | ведом ствен ный | 14,0 | 2023 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Стратег ия социаль но- экономи ческого развития Краснопартизанского с.п. | Администр ация Краснопартизанского сельского поселения | Отсутст вует | Отсут ствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ– уровень комплекса процессных мероприятий;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения;

Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района – Стратегия социально-экономического развития Ремонтненского района на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Ремонтненского района от 26.12.2018 № 264 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ремонтненского района на период до 2030 года» (в редакции решения Собрания депутатов Ремонтненского района от 27.12.2023 № 175 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Ремонтненского района от 26.12.2018 № 264»).

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | осуществление текущей деятельности | участие в обеспечении безопасности населения в летний и зимний период на водных объектах | процентов | 14,0 | 2023 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

- Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности на воде» (всего), в том числе: | Х |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

- План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., | Вид подтверждающего | Информационная система (источник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | должность, наименование исполнительного органа, иного муниципального органа, организации) | документа | данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Х | Глава Администрации Краснопартизанского сельского поселения | Х | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные графы не заполняются.