Администрация

Краснопартизанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018                                   п. Краснопартизанский			               № 23

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 16.09.2013 № 80 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» , руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения	                                                     А.А.Петренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения

от 05.03.2018 №23

Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2017 г.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена  постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения 10.10.2013 № 89.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

-Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1.Проведение эффективной бюджетной политики.

2.Наличие долгосрочной бюджетной стратегии.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2016 № 37.

- Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «1. «Долгосрочное финансовое планирование» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 4 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 « Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме4 « Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки

По подпрограмме 5 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета» 1 основное мероприятие. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2017 году по плану составил 3 885,9 тыс. руб., израсходовано 3 881,1 тыс. руб. (99,9%).

По подпрограмме 1 ««Долгосрочное финансовое планирование» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» план составляет 3 885,9 тыс. руб., фактически расходы составили 3 881,1 тыс. руб. или 99,9%.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения » план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет  план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 5 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей.

Фактический показатель «Объем  налоговых и неналоговых доходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения», «Доля  расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения» плановые значения достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя «Исполнение расходных обязательств бюджета Краснопартизанского сельского поселения», по которому достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2017 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2016 № 37 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 89  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 14.03.2017 № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 89 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 02.10.2017 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 89 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2017 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 89 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

5. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 21.11.2017 № 81 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 № 89 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами». Причиной изменений –уточнение объемов финансирования.

.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств  бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 3881,1 / 3885,9* 100%=96.9%,

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, т.к.степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 99,9%.

Информация о реализации мер муниципального регулирования.

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2017году не предусматривалось.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Краснопартизанского сельского поселения: организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие совершенствование организации муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Краснопартизанского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2017 № 88 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | Да/нет | - | да | да |  |
| 2. | Качество управления финансами Краснопартизанского сельского поселения, определяемое Министерством финансов Ростовской области | степень | - | П | - |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения | Тыс.руб. | 1 283,3 | 111,2 | 145,1 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения | процент | 78,1 | 100,0 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Краснопартизанского сель ского поселения | процент | 96,4 | 100 | 99,9 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в объеме расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Создание и интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля учреждений, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований Краснопартизанского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1 ««Долгосрочное финансовое планирование»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения и снижением недоимки» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  |  | исполнение доходной части бюджета 105,8% |  | - |  |
| 1.2 | «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Краснопартизанского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | сокращение неэффективных и малоэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | «Формирование расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами» |  |  |  |  |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | переход на формирование и исполнение бюджета Краснопартизанского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  |  | расходы на программные мероприятия исполнены на 99,9% |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Краснопартизанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  |  | Без нарушения бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса |  | - |  |
| 2.2. | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Краснопартизанского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько ГА. |  |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Краснопартизанского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; |  |  | исполнение решений Администрации Краснопартизанского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда |  |  |  |
| 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Краснопартизанского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Краснопартизанского сельского поселения |  |  | Без нарушения требований бюджетного законодательства в части вопросов планирования и исполнения расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Краснопартизанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 | 31.12. 2017 | сохранение объема муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | исполнение долговых обязательств, муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения |  |  |  |  |
| - 3.2 |  | «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения» |  |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | Без нарушения бюджетного законодательства, исполнение обязательств |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Создание и развитие интегрированной - информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  |  | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| - 4.2 |  |  | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения в части приобретенных средств вычислительной техники | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 5 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  |  | «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | 01.01. 2017 |  | 31.12. 2017 |  | - Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов | - Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов |  |  |  |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 3885,9 | 3881,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3885,9 | 3881,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения и снижением недоимки» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Краснопартизанского сельского поселения | всего | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Формирование расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | - |  |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3885,9 | 3881,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3885,9 | 3881,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Краснопартизанского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Краснопартизанского сельского поселения | всего | 3885,9 | 3881,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3885,9 | 3881,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения | всего |  | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Краснопартизанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 4 | Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения в части приобретенных средств вычислительной техники | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 5 | «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |