Администрация

Краснопартизанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019                                   п. Краснопартизанский			            № 74

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации по муниципальным программам за 9 месяцев 2019 года в Краснопартизанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.10.2018 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Краснопартизанского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 95 «Об утверждении муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 97 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения»» (в редакции постановлений № 128 от 27.12.2018;от 02.09.2019 №67) по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 98 «Об утверждении  муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»» (в редакции постановления №43 от 23.04.2019) по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Развитие культуры» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы  Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры»» (в редакции постановления № 129 от 27.12.2018;от 02.09.2019 №66) по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 96 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»»  по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 103 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»» (в редакции постановления № 131 от 27.12.2018, № 36 от 13.03.2019) по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7.  Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Муниципальная политика» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 102 (в редакции постановлений № 130 от 27.12.2018;от 02.07.2019 №60) по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 99 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (в редакции постановления № 127 от 27.12.2018) по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 104 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» по результатам за 9 месяцев2019 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                          А.А.Петренко

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  № 74

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»

отчетный период – 9 месяцев2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснопартизанского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Краснопартизанское сельское поселение» |  | Вед.специалист по бух.учету Келлерова В.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 364,4 | 364,4 |  | 259,8 | - |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X |  | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 364,4 | 364,4 |  | 259,8 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год

(9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 95 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 364,4 тыс.рублей. За 9 месяцев2019 года фактически освоено 259,8 тыс.рублей или  71,3% к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 273,3 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №124 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 364,4 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 259,8 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 2

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  № 74

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения»

отчетный период – 9 месяцев2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | Инспектор Келлерова И.С |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Инспектор Келлерова И.С |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин |  | Инспектор Келлерова И.С |  | Повышение качества и надежности коммунальных услуг |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - |  | - |  | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | мероприятия по уличному освещению |  | Инспектор Келлерова И.С |  | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 459,6 | 459,6 | 57,4 | - |
| 2.1.2. | мероприятия по озеленению |  | Инспектор Келлерова И.С |  | надлежащее содержание территорий поселения и озеленения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | мероприятия по содержанию мест захоронения |  | Инспектор Келлерова И.С |  | надлежащее содержание кладбищ |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55,9 | 55,9 | 8,3 | - |
| 2.1.4. | мероприятия по прочему благоустройству |  | Инспектор Келлерова И.С |  | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 228,7 | 228,7 | 101,3 | - |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - |  | - |  | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Межевание земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | межевание земельных участков |  |  | Вед.специалист Семейкина Г.А. | надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  |  | - | - |  | X | 30.06.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | - | - |  | - | - | 754,2 | 754,2 | 167,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 2019 год

(9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 97 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 827,1 тыс.рублей. За 9 месяцев 2019 года фактически освоено 167,0 тыс.рублей или  22,1% к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 192,4 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства»;

-подпрограмма 2 «Благоустройство».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №122 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 2019 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства не предусмотрены.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Благоустройство» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 754,2 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 167,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на благоустройство территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 3

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  № 74

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период – 9 месяцев2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Краснопартизанского сельского поселения |  | Инспектор по работе с молодежью Золотарева Е.А. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Краснопартизанского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | вопросы кадровой политики |  | Ст.инспектор Вдовенко Е.Н. | формирование эффективной муниципальной политики на территории Краснопартизанского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Краснопартизанского сельского поселения и их проектов |  | Ст.инспектор Вдовенко Е.Н. | реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | - организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения |  | Ст.инспектор Вдовенко Е.Н. | снижение показателей проявления коррупции в Краснопартизанском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.5. | обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения |  | Ст.инспектор Вдовенко Е.Н. | формирование эффективной политики на территории Краснопартизанского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Инспектор Золотарева Е.А | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
| 2.1.2. | усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы |  | Инспектор Золотарева Е.А | повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения |  | Инспектор Золотарева Е.А | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  | Инспектор Золотарева Е.А | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.06.2019 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Краснопартизанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Гармонизации межнациональных отношений, предупреждение межэтнических конфликтов |  | Инспектор Золотарева Е.А | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 3,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год

(9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 98 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5,0 тыс.рублей. За 9 месяцев2019 года фактически освоено 3,0 тыс.рублей или  60 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 4,0 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»;

-подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»;

-подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

-подпрограмма 4 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Краснопартизанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №118 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства  предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Профилактика экстремизма и терроризма» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 2,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 2,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и терроризма на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год средства местного бюджета  предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей .На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Гармонизация межнациональных отношений на территории Краснопартизанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 4) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 1,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на гармонизацию межнациональных отношений на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 4

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  №74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры»

отчетный период – 9 месяцев2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. |  | Подпрограмма 1 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  | Директор МКУК Келлерова И.Н. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 923,3 | 923,3 | 665,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 923,3 | 923,3 | 665,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год

(9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 129 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 923,3 тыс.рублей. За 9 месяцев2019 года фактически освоено 665,0 тыс.рублей или 72,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 733,8 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №119 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства  предусмотрены в сумме 923,3 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 665,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа  исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения Развитие культуры» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 5

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  №74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  отчетный период – 9 месяцев2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта Краснопартизанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение массовых спортивных мероприятий |  | Инспектор Золотарева Е.А. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 6,0 | 6,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 6,0 | 6,0 | 0,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год

(9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 96 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 6,0 тыс.рублей. За 9 месяцев2019 года  освоено 0,0 тыс.рублей или  0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 4,0 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Краснопартизанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №121 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Краснопартизанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства  предусмотрены в сумме 6,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на противодействие коррупции на территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 6

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  № 74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 9 месяцев2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Краснопартизанского сельского поселения |  | Шматько Г.А. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов(в сопоставимых условиях) | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Краснопартизанского сельского поселения о налогах и сборах |  | Шматько Г.А. | отмена неэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Формирование расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  | Шматько Г.А. | формирование и исполнение бюджета Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2030 году более 90 процентов | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X |  | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов администрации Краснопартизанского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Краснопартизанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Обеспечение деятельности Администрации Краснопартизанского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 5729,3 | 5729,3 | 3300,4 | - |
| 2.1.4. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X |  | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля расходов муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | сохранение объема муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 4. |  | Подпрограмма 4. Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Краснопартизанского сельского поселения |  | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - |  | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - |  | - | - | 5729,3 | 5729,3 | 3300,4 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

\

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год     (9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 103 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5729,3 тыс.рублей. За 9 месяцев2019 года фактически освоено 3300,4 тыс.рублей или 57,6 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 3193,9 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»;

-подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

-подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения»;

-подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 23.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №120 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства  не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным долгосрочное финансовое планирование   не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5729,3 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 3300,4 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на нормативно-методическое, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены .

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании

1контрольного. события

Приложение 7

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  №74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика»

отчетный период – 9 месяцев2019 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении, профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы |  | Ст.инспектор Вдовенко Е.Н. | улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления; формирование высококвалифицированного кадрового состава на муниципальной службе; | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  | Ст.инспектор Вдовенко Е.Н . | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления в Краснопартизанском сельском поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 22,0 | 22,0 | 15,2 | - |
| 1.1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | Ст.инспектор Вдовенко Е.Н | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, сдерживание ее неконтролируемого роста | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 01.10.2019 | X | X | Х | X |
| 2. |  | Подпрограмма 2. Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Краснопартизанском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений |  | Инспектор Золотарева Е.А. | сохранение межэтнической стабильности в Краснопартизанском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Краснопартизанском сельском поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 3. |  | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Краснопартизанского сельского поселения, Собрания депутатов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно-политической газете «Рассвет»-муниципальный вестник-информационный бюллетень муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» |  | Ст.инспектор Вдовенко Е.Н. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 24,6 | 24,6 | 5,3 |  |
| 3.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 46,6 | 46,6 | 20,5 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год

(9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 102 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 46,6 тыс.рублей. За 9 месяцев 2019 года фактически освоено 20,5 тыс.рублей или 44,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 7,1 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

-подпрограмма 2 «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Краснопартизанском сельском поселении»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения  «Муниципальная политика».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №123 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства  предусмотрены в сумме 22,0тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 15,2 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленное на Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении,  профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Краснопартизанском сельском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на  Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Краснопартизанском сельском поселении, информационное обеспечение и организацию бюджетного процесса не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения  «Муниципальная политика» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 46,6 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 15,2 тыс.рублей.

.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятиям, направленным на Обеспечение реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения  «Муниципальная политика» не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 8

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  №74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

отчетный период – 9 месяцев 2019г.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров |  | Инспектор Келлерова И.С. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 444,1 | 444,1 | 424,1 | - |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения |  | Инспектор Келлерова И.С. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X | Х | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС |  | Инспектор Келлерова И.С. | снижение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X | 0,0 | X |
| 3 |  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах |  | Инспектор Келлерова И.С. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 30.09.2019 | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 444,1 | 444,1 | 424,1 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019

год (9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 99 (далее – муниципальная программа).Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 444,1 тыс.рублей. За 9 месяцев2019 года фактически освоено 424,1 тыс.рублей или 95,5 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 октября составили 0,0 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением  Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №126 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства  предусмотрены в сумме 444,1 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 424,1 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на  территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на  защиту от чрезвычайных ситуаций не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены .

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.

Приложение 9

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 14.10.2019  №74

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», отчетный период -9 месяцев 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель ,соисполнитель,участник (должность /ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2019г. | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Инспектор Келлерова И.С. | Повышение уровня энергосбережения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2019 | X | Х | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепления и т.д.) | Инспектор Келлерова И.С | повышение уровня энергосбережения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 30.09.2019 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 5,0 | - |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2019 год

(9 месяцев 2019 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 104 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 20,0 тыс.рублей. За 9 месяцев2019 года фактически освоено 5,0 тыс.рублей или  25,0 % к годовым плановым назначениям.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения»;

-подпрограмма 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №125 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2019 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения» (далее – подпрограмма 1) на 2019 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 20,0тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по уменьшению потребления энергоресурсов  для нужд Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 2 «Энергосбережение в жилищном фонде и учреждениях» (далее – подпрограмма 2) на 2019 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы  , либо несоблюдения сроков их исполнения.