АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2024                                                     № 125			            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» за 1 полугодие 2024 года в Краснопартизанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.10.2018 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Краснопартизанского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 95 «Об утверждении муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»( в редакции постановлений от 20.11.2019 №88,от 26.12.2019 №94,от 11.12.2020 №126,от 29.12.2020 №137,от 11.06.2021 №59,от 15.11.2021 №17,от 28.12.2021 №45,от 09.03.2022 №36,№163 от28.12.2022,от 02.11.2023 №170,от 27.12.2023 №217) по результатам за 1 полугодие  2024  года, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                          Б.А.Макаренко

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 12.07.2024  № 125

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Социальная поддержка граждан»на 1 июля 2024 года

отчетный период –  1 полугодие  2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснопартизанского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Краснопартизанское сельское поселение» |  | Вед.специалист по бух.учету Келлерова В.И. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 641,5 | 641,5 |  | 253,1 | 388,4 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 641,5 | 641,5 |  | 253,1 | 388,4 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на

- 1 июля  2024 года

(1 полугодие 2024 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 95 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 641,5 тыс.рублей. За 6 месяцев 2024 года фактически освоено 253,1 тыс.рублей или  39,5 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля 2024 года  составили 250,9 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2023 №227 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 641,5 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 253,1 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по выплате государственной пенсии за выслугу лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2024 год по итогам 6  месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.