АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2024                                                     № 130			            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации по муниципальной программе «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 года в Краснопартизанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.10.2018 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Краснопартизанского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Развитие культуры» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 100 «Об утверждении муниципальной программы  Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры»» (в редакции постановления № 129 от 27.12.2018,от 02.09.2019 №66,от 20.11.2019 №86,от 26.12.2019 №92,от 02.07.2020 №83,от 29.12.2020 №143,от 03.03.2021 №25,от 09.08.2021 №87,от 28.12.2021 №42,от 23.08.2022 №102,от 25.11.2022 №145,от 18.10.2022 №129,от 28.12.2022 №166,от 24.08.2023 №137,от 02.11.2023 №168,от 27.12.2023 №218) по результатам за 1 полугодия 2024 года, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                          Б.А.Макаренко

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 12.07.2024  № 130

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры»

на 01 июля  2024 года  , отчетный период – 1 полугодие  2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. |  | Подпрограмма 1 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры |  | Директор МКУК Чернета К.В. | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1448,3 | 1448,3 | 662,8 | 785,5 |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 1448,3 | 1448,3 | 662,8 | 785,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» на 1 июля 2024 год

(1 полугодие  2024 год)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 100 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 1448,3 тыс.рублей. За 1 полугодие  2024 года фактически освоено 662,8 тыс.рублей или  45,8 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля составили 580,5 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2023 №228 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства  предусмотрены в сумме 1448,3 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 662,8 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по мероприятию, направленному на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа  исполнения плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения Развитие культуры» на 2024 год по итогам 1 полугодия 2024 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.