АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2024                                                     № 132			            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2024 года в Краснопартизанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.10.2018 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Краснопартизанского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 06.04.2021 года № 33 «Об утверждении муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»( в редакции постановлений от 14.07.2021 №72,от 28.12.2022 №173,от 21.03.2023 №30,от 27.12.2023 №223) по результатам за 1 полугодие 2024  года, согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                          Б.А.Макаренко

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 12.07.2024  № 132

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»на 1 июля 2024 года

отчетный период – 1 полугодие  2024 года

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Краснопартизанского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 |  | 0,0 | 17,0 |
| 1.1. | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды. |  | Ст.инспектор Касач В.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду; оценка и анализ состояния в области обращения с отходами производства и потребления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ. |  | Ст.инспектор Касач В.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных. |  | Ст.инспектор Касач В.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов. |  | Ст.инспектор Касач В.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. |  | Ст.инспектор Касач В.В. | предупреждение негативного воздействия на окружающую среду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,0 | 17,0 |  | 0,0 | 17,0 |
| 1.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | Х | X |
| Подпрограмма 2 «Охрана атмосферного воздуха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Публикация информации о НМУ, а также перечень отдельных источников вредных выбросов в атмосферный воздух на официальном сайте администрации Краснопартизанского сельского поселения |  | Ст.инспектор Касач В.В. | Улучшение качества атмосферного воздуха и предотвращение его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Информирование граждан, по предотвращению данного правонарушения. |  | Ст.инспектор Касач В.В. | Улучшение качества атмосферного воздуха и предотвращение его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Переоборудование угольных котельных установок на газ учреждения культуры и административные здания |  | Ст.инспектор Касач В.В. | Улучшение качества атмосферного воздуха и предотвращение его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 17,0 | 17,0 |  | 0,0 | 17,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на  1 июля 2024 года

(1 полугодие  2024 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 06.04.2021 № 33 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 17,0 тыс.рублей. За 1 полугодие 2024 года фактически освоено 0,0 тыс.рублей или  0,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля 2023 года  составили 0,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды».

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2023 №233 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год.

На реализацию основного мероприятия подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства местного бюджета предусмотрены в сумме 17,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 0,0 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

Контрольное событие по обкосам территории поселения лет не наступило.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»Краснопартизанского сельского поселения «» на 2024 год по итогам 1 полугодия  2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.