АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2024                                                     № 200			            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года в Краснопартизанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области от 05.10.2018 № 88 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных  программ Краснопартизанского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением от 25.10.2018 года № 99 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»» (в редакции постановления № 127 от 27.12.2018,от 20.11.2019 №85,от 26.12.2019 №91,от 29.12.2020 №138,от 11.06.2021 №58,от 28.12.2021 №40,№142 от25.11.2022,№170 от 28.12.2022,от 27.12.2023 №215) по результатам за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                          Б.А.Макаренко

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 07.10.2024  № 200

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», на 01 октября 2024 года

отчетный период – 9 месяцев 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2024 год | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Подпрограмма 1. Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров |  | Ст.ИнспекторКамбаева З.Т. | Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение средств индивидуальной защиты населения |  | Ст.ИнспекторКамбаева З.Т. | Оказание экстренной помощи и спасение граждан на пожарах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 0,1 |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | Х | X |
| 2 |  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обучение специалистов и населения действиям при возникновении ЧС |  | Ст.ИнспекторКамбаева З.Т. | повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X | 0,0 | X |
| 3 |  | Подпрограмма 3. Обеспечение безопасности на воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах |  | Ст.Инспектор Камбаева З.Т. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | - | - | X | 31.12.2024 | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | - | - | - | - | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 0,1 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2>Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 1 октября  2024 года ( 9 месяцев  2024 года)

Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 99 (далее – муниципальная программа).Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Краснопартизанского сельского поселения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году средства местного бюджета предусмотрены в сумме 5,0 тыс.рублей. За 9 месяцев 2024 год фактически освоено 4,9 тыс.рублей или 100,0 % к годовым плановым назначениям.

В предыдущем финансовом году расходы по данной программе на 1 июля  составили 0,0 тыс.рублей

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

-подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

-подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде».

В соответствии с постановлением  Администрации Краснопартизанского сельского поселения  от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2023 №225 утвержден план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год средства  предусмотрены в сумме 5,0 тыс.рублей. На отчетную дату израсходовано 4,9 тыс.рублей.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на пожарную безопасность на  территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на  защиту от чрезвычайных ситуаций не наступило.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2024 год средства местного бюджета не предусмотрены .

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оценивается на основании 1 контрольного события. Контрольное событие по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности на воде территории  Краснопартизанского сельского поселения не наступило.

В ходе анализа исполнения  плана реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов не выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо несоблюдения сроков их исполнения.