АДМИНИСТРАЦИЯ

Краснопартизанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2020                                                       № 30			            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения» руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения	                                                        А.А.Петренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения

от 20.02.2020 №30

Отчет о реализации муниципальной программы

Краснопартизанского сельского поселения

«Развитие культуры»

за 2019 год

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры » была утверждена  постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения 25.10.2018 № 92.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Краснопартизанского сельского поселения.

Задачи программы:

-сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Краснопартизанского сельского  поселения, обеспечение ровного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни,

развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Краснопартизанского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации

муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 09.01.2020 № 1.

По подпрограмме  «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 815,1 тыс. руб., израсходовано 815,0 тыс. руб. (100,0 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 60,0 тыс. руб., израсходовано – 60,0 тыс. руб.(100%); за счет средств бюджета поселения план – 755,1 тыс. руб., израсходовано – 755,0 тыс. руб. (100,0 %).

По подпрограмме 2 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» план составляет 815,1 тыс. руб., фактически расходы составили 815,0 тыс. руб. или 100,0%. в том числе за счет средств областного бюджета план – 60,0 тыс. руб., израсходовано – 60,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме  предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «количество посещений учреждений культуры, культурных мероприятий», «количество участников клубных формирований», «повышение уровня удовлетворенности жителе качеством предоставления услуг», по которым плановые значения достигнуты в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры »:

Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 № 129 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры ». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 02.09.2019 № 66 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры ». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 20.11.2019 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения

5.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 26.12.2019 № 92 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 66 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя Программы.

КЦИ, =945,9

970,3

Значение показателя КЦИi - равно 0,97

Следовательно программа реализовалась эффективно.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Краснопартизанского сельского поселения: сохранение исторического и культурного наследия поселения, развитие культурно-досуговой деятельности.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 09.01.2020 № 1 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры » |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | - | 0 | 0 | Не поводятся платные мероприятия |
| 2.2. | Увеличение числа участников клубных формирований | процент | 5,0 | 10,0 | 10,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Развитие культуры »

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Директор МКУК «Краснопартизанский сельский дом культуры»Келлерова |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Развивать культурно-досуговую деятельность в поселении | Развитие культурно-досуговой деятельности | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры » за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры » | всего | 970,3 | 945,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 970,3 | 945,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | всего | 970,3 | 945,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 970,3 | 945,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содействие развитию сферы культуры поселения» | всего | 970,3 | 945,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 970,3 | 945,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

.