АДМИНИСТРАЦИЯ

Краснопартизанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020                                                       № 36			            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения » за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения » за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения	                                                     А.А.Петренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения

от 25.02.2020 №36

\\

Отчет о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения » за 2019 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения » была утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского  сельского поселения от 25.10.2018 №97.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Краснопартизанского сельского поселения;

Задачи программы:

Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя;

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

В 2019 году для повышения уровня благоустройства территории, комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 общественных субботника, ликвидирована 1 несанкционированная свалка.

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детских площадок. Выполнена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования. Проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Была организована работа с населением  на вывоз мусора. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения.

На  сходах граждан регулярно проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений.

Проведен «День древонасаждения», на котором было посажено 80 саженцев, привлечено более 30 человек.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 № 122.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Повышение качества и надежности коммунальных услуг».

Основное мероприятие 1.2 «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным санитарным требованиям». Проведено 4 схода граждан, на которых проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.3 «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин»

Основное мероприятие 2.1 «Уличное освещение» Работы по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполнены в полном объеме. Проведены мероприятия по замене отработанных ламп уличного освещения в населенных пунктах, оплата электроэнергии за уличное освещение  производится в срок.

Основное мероприятие 2.2 «Озеленение » исполнено  полном объеме, произведена посадка деревьев.

Основное мероприятие 2.3 «Содержание мест захоронения» исполнено  полном объеме, проведены субботники силами администрации по уборке кладбища 2 раза в год, произведены косметические и текущие ремонты памятников.

Основное мероприятие 2.4 «Прочее Благоустройство» исполнено не в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5.Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства.

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2019 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Данные об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 353,1 тыс. руб., израсходовано 235,9 тыс. руб. (66,8 %), в том числе за счет средств областного бюджета план-0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (%).

По подпрограмме 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб. (100,0%), в том числе за счет средств областного бюджета план-0,0 тыс.руб., израсходовано 0,0 тыс.руб. (100%).

По подпрограмме 2 «Благоустройство» план составляет 353,1 тыс. руб., фактически расходы составили 235,9 тыс. руб. или 66,8%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение девяти показателей (индикаторов).

По 5 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель «Процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству».

Показатель «Уровень благоустроенности поселения(обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения »:

1. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 №128  «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 97 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения «. Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 02.09.2019 № 67 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 67 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения ». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

3.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 21.10.2019 № 78 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 97 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

4.  Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 26.12.2019 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 97 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась за счет средств бюджета поселения.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  областного бюджетов и бюджета Краснопартизанского сельского поселения ресурсного обеспечения муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице № 5 к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------, =250,6/654,2х100%=38,3 %

- Фп

- где:

- Уэф – уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E   95%);

- удовлетворительный (E   75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Оценка степени исполнения финансирования 38,3% «удовлетворительная».

- Программа считается эффективной.

Информация о реализации мер муниципального

регулирования.

Меры муниципального регулирования , а также предлагаемые к реализации в текущем и плановом периоде  не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Краснопартизанского сельского поселения: выполняются работы по обеспечению качественными жилищно-коммунальными услугами населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 09.01.2020 № 4 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» |  | Глава администрации | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг. | Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Улучшение обстановки | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям |  | Глава администрации |  |  |  |  | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Снижение экологической нагрузки,улучшение обстановки | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг.Снижение экологической нагрузки,улучшение обстановки | - |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт скважин |  | Глава администрации | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение качества и надежности коммунальных услуг | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Глава администрации |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание территориц поселения.объектов благоустройства и уличного освещения | Произведена замена отработанных ламп, и тек.ремонт фонарей | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание территорий поселения и Озеленения | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены субботники и высажены цветы.саженцы | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» . | Специалист по жкх |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание кладбища | Сотрудниками администрации проведены субботники по уборке кладбища,проведена работа по противоклещевой обработке.Работал рабочий по уборке кладбища |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Прочее благоустройство» | Специалист по ЖКХ |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещались объявления по вопросам благоустройства. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | Надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства |  |
| Подпрограмма 3. «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Межевание земельных участков | Специалист по жкх |  | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков | Надлежащее содержание территорий поселения, земельных участков |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» за  2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения» | всего | 654,2 | 235,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 654,2 | 235,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства » | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Повышение качества и надежности коммунальных услуг» | всего | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие « | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство » | всего | 654,2 | 250,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 654,2 | 250,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещении» | всего | 359,6 | 78,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 359,6 | 78,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Озеленение » | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Содержание мест захоронения» | всего | 55,9 | 60,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 55,9 | 60,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Прочее благоустройство» | всего | 228,7 | 101,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 228,7 | 101,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма3 | «Межевание земельных участков» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |