АДМИНИСТРАЦИЯ

Краснопартизанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2020                                                       № 37		            п. Краснопартизанский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.03.2018 № 34 «Об утверждении  Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения	                                                       А.А.Петренко

Приложение

к постановлению

Администрации

Краснопартизанского

сельского поселения

от 25.02.2020 № 37

Отчет о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2019 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена постановлением Администрации Краснопартизанского  сельского поселения 25.10.2018 № 99.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

-поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения.

В 2019 году в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач в 2019 году были достигнуты следующие результаты:

- оформлены 2 стенда по ГО и ЧС; информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов.

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- информация о мерах пожарной безопасности и действия при пожаре, о запрете выжигания сухой растительности, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи водоемов постоянно размещается на сайте администрации поселения

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории в Администрации Краснопартизанского сельского поселения проводились заседания комиссии по вопросам противопожарной безопасности, материалы по пожарной безопасности населения и территории были размещены на информационных стендах Краснопартизанского сельского поселения.

Перечень мероприятий реализации муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 № 126.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» было предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено 1 основное мероприятие, которое были выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено 1 основное мероприятие.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2019 году отражено в Таблице 2  к настоящему отчету.

Данные об  использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году по плану составил 424,1 тыс. руб., израсходовано 424,1 тыс. руб. (100,0).

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» по плану 424,1 тыс.руб. израсходовано 424,1 тыс. руб. или  (100 %).

По подпрограмме 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» по плану 0,0 тыс.руб. израсходовано 0,0 тыс. руб. или  (0,0 %).

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» финансирование не проводилось.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2019 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

По 4 показателям достигнуты плановые значения. Показатель (индикатор)

1. «Количество выездов на тушение пожаров» при плановом снизить риск возникновения пожаров , фактически -0.

2. «Количество спасенных людей, и которым оказана помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» при плановом значении не менее 2 единиц, фактический -0.

3. «Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров,  чрезвычайных ситуаций и происшествий» при плановом значении не менее 20 единиц, фактически -4.

4.«Количество обученных лиц в области пожарной безопасности» при плановом значении не менее 10 единиц, фактический -10. По показателю (индикатору)

5. «Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения» составил 0,5 тыс. чел. при плане 0,5 тыс. чел.

6.Количество обученных лиц в области «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» при плановом 4 человека , фактически 10 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

1. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 27.12.2018 № 127 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения.

2. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 20.11.2019 № 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения.

1. Постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 26.12.2019 № 91 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 25.10.2018 № 99 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения

Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась на основе:

- Оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых и прогнозируемых значений, по формуле:

П= Ф/ Пз* 100%,

где:

П – показатель муниципальной программы;

Ф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Пз – плановое (прогнозируемое) значение индикатора (показателя) муниципальной программы.

П=424,1 / 424,1 х100%=100%

В результате проверки оценки эффективности муниципальной программы установлено, что муниципальная программа в 2019 реализована с высоким уровнем эффективности.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социальное развитие поселения; обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 09.01.2020 № 8  утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

- Таблица 1

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Администрации Краснопартизанского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 3 | 4 | 4 |  |
| 2. | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 85 | 85 | 85 |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - | - |
|  | Охват населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | тысяч человек | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 6 | 6 | 6 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении пожаров» | Специалист ГО и ЧС | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Краснопартизанского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | в Администрации поселения имеются: 4 ранцевых огнетушителя и 2 мотопомпы; оформлены стенды по пожарной безопасности; проводилась информационно-разъяснительная работа среди жителей по вопросам пожарной безопасности. |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Приобретение средств индивидуальной защиты населения» | Специалист ГО и ЧС | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Оказание экстренной помощи при пожарах | Пожаров не было.Приобретены :рукав пожарный 2шт;рукав всасывающий-2 шт;ящик для песка;бензокосилка;бензопила;пожарные извещатели;знаки пожарной безопасности в комплекте |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие « Обучение специалистов и населения » | Специалист ГО и ЧС | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера | обучено 1 специалист; на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС |  |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Пропаганда среди населения мерам безопасности на водных объектах» | Специалист ГО и ЧС. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Оформлены памятки и знаки на водных объектах и проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. | - |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 424,1 | 424,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 374,1 | 374,1 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | 424,1 | 424,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 374,1 | 374,1 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - |  |
| Основное мероприятие | 1.2Приобретение средств индивидуальной защиты | всего | 424,1 | 424,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 374,1 | 374,1 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Обучение специалистов и население действиям при возникновении ЧС» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие3.1 | «Пропаганда среди населения мерам безопасности на водных объектах» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |