Администрация

Краснопартизанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2018                                   п. Краснопартизанский		                № 80

Об утверждении отчетов об исполнении плана реализации и

проводимых мероприятий  по муниципальным программам

за 9 месяцев  2018 год в Краснопартизанском сельском поселении

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.03.2018 г № 34 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  №95 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры на 2014 – 2020 годы» ( в редакции постановлений от 09.01.2014 № 2, от 16.04.2014 № 45,от 12.08.2014 № 86,от 16.10.2014 №111,от10.11.2014 №117,от 29.12.2014 №148,от 06.08.2015 №91,от11.11.2015 №109,от 28.12.2015 №132,от24.02.2016 №43,от07.07.2016 №92,от12.09.2016 №117,от 16.09.2016 №123,от27.12.2016 №38,от 01.06.2017 №27,от 25.10.2017 №73,от 27.12.2017 №93 ) по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  №92 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы» (в редакции постановления от 09.01.2014г. № 5,от 16.04.2014 №43,от 19.11.2014 №119,от 29.12.2014 №138,от28.12.2015 №138,от24.02.2016 №42,от 27.12.2016 №39,от14.03.2017 №37,от 27.12.2017 №91,от 03.05.2018 №47)  за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 93 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений от 09.01.2014 № 4, от 16.04.2014г. № 42, от 21.05.2014г. № 55,от 12.08.2014 №85,от 16.10.2014 №107,от 29.12.2014 №145,от 24.02.2015 №22,от 22.04.2015 №35,от 15.06.2015 №59,от 24.07.2015 №81,от11.11.2015 №108,от28.12.2015 №136,от16.05.2016 №76,от28.07.2016 №97,от 12.09.2016 №120,от27.12.2016 №35,от 25.04.2017 №11,от 01.06.2017 №29,от 02.10.2017 №69,от 27.12.2017 №94,от 29.06.2018 №61,от 05.10.2018 №82) по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 90 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта  на 2014-2020 годы» (в редакции постановления от 09.01.2014 № 7,от 29.12.2014 №144,от 28.12.2015 №134,от 27.12.2016 №34,от 27.12.2017 №95) по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 94 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакции постановления от 09.01.2014 № 3,от 20.03.2014 № 32,от 26.10.2014 №116,от 29.12.2014 №149,от 11.11.2015 №107,от28.12.2015 №137,от 25.04.2017 №10,от 27.12.2017 №89),  за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 91 «Об утверждении муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»», (в редакции постановления от 09.01.2014 №6,от 16.10.2014 №110,от 29.12.2014  №150, от 24.02.2015№ 21,от 22.04.2015 №33,от 12.09.2015 №119,от 28.12.2015 №135,от 27.12.2016 №132,от 02.10.2017 №68,от 25.10.2017 №74,от 27.12.2017 №92),  за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 96 «Об утверждении муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,( в редакции постановление от 09.01.2014 № 1,от 29.12.2014 №143,от 06.07.2015 №75,от28.12.2015 №140,от 27.12.2016 №33,от 27.12.2017 №96 ) за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  № 98 «Об утверждении муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика» (в редакции постановления от 20.03.2014 № 34,от 16.10.2014 №109,от 29.12.2014 №147,от28.12.2015 №139от 27.12.2016 №36,от 21.11.2017 №83,от 27.12.2017 №90,от 03.05.2018 №46), за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 10.10.2013 года  №89 «Об утверждении муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (в редакции постановлений от 09.01.2014 № 8, от 20.03.2014г. № 33,от 16.04.2014 №44,от 12.08.2014 №84,от 16.10.2014 №108,от 02.12.2014 №123,от 29.12.2014 №146,от 24.02.2015 №23,от 22.04.2015 №34,от 06.08.2015 №92,от 11.11.2015 №106,от28.12.2015 №133,от27.05.2016 №80,от12.09.2016 №118,от 27.12.2016 №37.от 14.03.2017 №38,от 02.10.2017 №67,от 25.10.2017 №75,от 21.11.2017 №81,от 27.12.2017 №88,от 03.05.2018 №45,от 05.10.2018 №83) за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2020 годы»,утвержденный постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 22.01.2018г. №14(в редакции постановлений от 05.10.2018 №81 за 9 месяцев 2018 года согласно приложения 10 к настоящему постановлению.

11. Отчеты об исполнении плана  реализации муниципальных программах за 9 месяцев 2018 года составлены сектором экономики и финансов Администрации Краснопартизанского сельского поселения  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от 28.03.2018 г № 34.

12. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Краснопартизанского

сельского поселения                                                                                                       А.А.Петренко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№80 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие культуры на 2014-2020 годы», отчетный период – 9 месяцев   2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2018г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : развитие библиотечного дела | Заведующий ПБ Шаршнева Л.И. | высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; улучшение укомплектованности библиотечных фондов; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 . Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : Содействие развитию сферы культуры поселения | Директор СДК Келлерова И.Н. | повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств; перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности | 01.01.2018 |  | 1119,7 | 733,8 | 30,1 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№80 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы», отчетный период – 9 месяцев 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2018г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфрастуктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них | Глава Петренко А.А. Инспектор Келлерова И.С. | развитие транспортной системы, повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 . Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : разработка схем организации дорожного движения | Глава Петренко АА Инспектор Келлерова И.С. | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Ремонтненского района | 01.01.2018 |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№80от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснопартизанского сельского поселения», отчетный период -9 месяцев  2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2018г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Мероприятия в области коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Мероприятия по повышению качества и надежности коммунальных услуг | Глава Петренко А.А. Инспектор Келлерова И.С. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Мероприятия по поддержанию объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Глава Петренко А.А. Инспектор Келлерова И.С. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной обстановки. | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 . Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие :Мероприятия по уличному освещению | Инспектор Келлерова И.С. | надлежащее содержание территории поселения, объектов благоустройства и уличного освещения в поселении | 01.01.2018 |  | 161,1 | 52,7 | 161,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие Мероприятия по озеленению | Инспектор Келлерова И.С. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства и озеленения | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Мероприятия по содержанию мест захоронений | Инспектор Келлерова И.С. | надлежащее содержание кладбища | 01.01.2018 |  | 32,5 | 28,4 | 28,4 |
| 2.4 | Основное мероприятие Мероприятия по прочему благоустройству | Инспектор Келлерова И.С. | надлежащее содержание территорий поселения, объектов благоустройства | 01.01.2018 |  | 159,5 | 111,3 | 111,3 |
| 2.5 | Основное мероприятие Мероприятия по замене ламп закаливания | Инспектор Келлерова И.С. | Надлежащее содержание энергетической освещенности сетей уличного освещения | 01.01.2018 |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№80 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы», отчетный период -9 месяцев  2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Проведение массовых спортивных мероприятий | Инспектор Золотарева Е.А. | увеличение доли жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | 01.01.2018 |  | 6,0 | 4,0 | 4,0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№80 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», отчетный период -9 месяцев  2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2018г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : обучение добровольной пожарной дружины Краснопартизанского сельского поселения | Инспектор Келлерова И.С. | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие : поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения | Инспектор Келлерова И.С. | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие : предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Инспектор Келлерова И.С. | снизить риски возникновения пожаров и смягчить возможные их последствия | 01.01.2018 |  | 10,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : Обучение населения | Инспектор Келлерова И.С. | снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчить возможные их последствия повысить готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие Модернизация систем оповещения | Инспектор Келлерова.И.С. |  | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны | Инспектор Келлерова И.С. |  | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде». |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Пропаганда среди населения мер безопасности на водных объектах | Инспектор Келлерова И.С. | снизить риски возникновения несчастных случаев на воде и смягчить возможные их последствия; предотвратить происшествия на воде | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№ 80 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы», отчетный период -9 месяцев  2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие- выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Краснопартизанское сельское поселение» | Вед.специалист по бух.учету Келлерова В.И. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 |  | 352,8 | 273,3 | - |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№80 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отчетный период -9 месяцев  2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2018г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Противодействие коррупции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Краснопартизанского сельского поселения | Инспектор Золотарева Е.А. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Краснопартизанского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,2 | Основное мероприятие - Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Инспектор Золотарева Е.А. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Краснопартизанского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Вопросы кадровой политики | Инспектор Золотарева Е.А. | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Краснопартизанского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Краснопартизанского сельского поселения и их проектов | Инспектор Золотарева Е.А. | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Основное мероприятие . - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | Инспектор Золотарева Е.А. | Снижение показателей проявления коррупции в Краснопартизанском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Основное мероприятие Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Инспектор Золотарева Е.А. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,7 | Основное мероприятие Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Инспектор Золотарева Е.А. | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8 | Основное мероприятие Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Краснопартизанского сельского поселения | Инспектор Золотарева Е.А. | Формирование эффективной политики на территории Краснопартизанского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие . Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Инспектор Золотарева Е.А. | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2018 |  | 4,0 | 4,0 |  |
| 2,2 | Основное мероприятие. Организационно-технические мероприятия | Инспектор Золотарева Е.А. | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие. Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы | Инспектор Золотарева Е.А. | Повышение антитеррористической защищенности объектов | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма3.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Организационно-управленческие меры | Инспектор Золотарева Е.А. | Формирование эффективных профилактических мер на территории Краснопартизанского с/п в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Инспектор Золотарева Е.А. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Инспектор Золотарева Е.А. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма4. Гармонизация межнациональных отношений на территории Краснопартизанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: Разработка планов мероприятий по гармонизации межнациональных отношений на территории Краснопартизанского сельского поселения | Инспектор Золотарева Е.А. | Предупреждение возникновения и недопущение конфликтов на территории Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

Приложение 8

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№ 80от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика»,

отчетный период -9 месяцев 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2016г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Краснопартизанском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Инспектор Вдовенко Е.Н. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих должности муниципальных служащих |  | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2018 |  | 14,0 | 4,1 | 4,1 |
| 1.3 | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления |  | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Краснопартизанском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие-Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений |  | Сохранение межэтнической стабильности в Краснопартизанском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Ремонтненском районе и в Краснопартизанском сельском поселении | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Муниципальная политика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие-Обнародование нормативно-правовых актов Администрации Краснопартизанского сельского поселения , Собрания депутатов Краснопартизанского сельского поселения в информационных бюллетенях муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» и на официальном сайте Администрации Краснопартизанского сельского поселения |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в общественно-политической газете «Рассвет» (или) приложении к общественно – политической газете «Рассвет» - муниципальный вестник – информационный бюллетень муниципального образования «Краснопартизанское сельское поселение» | 01.01.2018 |  | 24,6 | 7,1 | 7,1 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№80 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»,

отчетный период -9 месяцев 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2018г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения и снижением недоимки | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1,2 | Основное мероприятие Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | сокращение неэффективных и малоэффективных региональных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Формирование расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | переход на формирование и исполнение бюджета Краснопартизанского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | подготовка проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Краснопартизанского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.2 | Основное мероприятие Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Краснопартизанского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Администрации Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие Организация планирования и исполнения расходов бюджета Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 5 045,4 | 3 193,9 | 738,3 |
| 3 | Подпрограмма3. Управление муниципальным долгом Краснопартизанского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Краснопартизанского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | сохранение объема муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Краснопартизанского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма4. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2 | Основное мероприятие Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Краснопартизанского сельского поселения в части приобретенных средств вычислительной техники | Начальник сектора экономики и финансов Шматько Г.А. | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2018 |  | 0,0 | 0,0 |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

№ 80 от 05.10.2018

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Краснопартизанского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2020 годы », отчетный период -9 месяцев  2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой на 2017г. | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1.Повышение энергетической эффективностисетей уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие- Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников на энергосберегающие. | Глава Администрации Петренко А.А. | Экономия энергоресурсов. Повышение уровня ответственности в энергосбережении | 01.01.2018 |  | 30,0 | 20,0 | 20,0 |