| АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.12.2017; № 104; п. Краснопартизанский. |  |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы  Краснопартизанского

сельского поселения «Социальная поддержка

граждан на 2014-2020 годы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Краснопартизанского сельского поселения от  16.09.2013 № 80 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснопартизанского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Ведущему специалисту по  бухгалтерскому учету Администрации Краснопартизанского сельского поселения – Келлеровой В.И. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснопартизанского сельского поселения                                              А.А.Петренко

Приложение

к постановлению Администрации

Краснопартизанского сельского поселения

от 27.12.2017 № 104

План

реализации муниципальной программы Краснопартизанского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы»

на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет. | Федераль- ный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 77 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка отдельных категорий граждан |  |  |  | 352,8 | 0,0 | 0,0 | 352,8 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие- выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Краснопартизанское сельское поселение» | Ведущий специалист по бухгалтерскому учету Администрации Краснопартизанского сельского поселения – Келлерова В.И | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Весь период | 352,8 | 0,0 | 0,0 | 352,8 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 352,8 | 0,0 | 0,0 | 352,8 | 0,0 |